## Sheet1
| Tên dự án | Người thực hiện | Hạn hoàn thành
DTI QUỐC GIA
| Cắt giao diện trang danh sách | Thành | 25/05/2023
| Cắt giao diện trang chủ | Diệu | 25/05/2023
| Đổ dữ liệu danh sách | Duy | 25/05/2023
| Import số liệu | Nguyên | 12h sáng 26/05/2023
DTI HCM
| Fix bug kiểm thử log lại (67 bug) | Duy, Nguyên, Hiếu CMS, Diệu, MinhVBN | 02/06/2023
| Theo dõi bug | Thảo, Mai, Phương
DTI BẮC CẠN
| Thêm thời hạn kê khai cho từng cấp đánh giá trong đợt kê khai | Duy, MinhVBN | 30/05/2023
| Cấp huyện tổng hợp dữ liệu từ cấp xã | Duy, MinhVBN
DTI YÊN BÁI
| Phân công tài khoản kê khai tiêu chí | Duy, Nguyên | 29/05/2023
Hiển thị màn hình kê khai tiêu chí
Gửi số liệu kê khai cho người tổng hợp